Приложение к приказу №7-3 от 02.02.2011

ПЛАН
введения ФГОС НОО в МБОУ «Соколовская СОШ»

| Направление | Мероприятия | Ответственный | Срок | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС НОО | Создание Совета и рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Директор школы | Январь 2011 | 1.Приказ «О создании Совета по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО». 2. Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы и распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения по введению ФГОС нового поколения» 3.Приказ «О разработке основной образовательной программы начального общего образования». 4. Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». 5. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в ОУ. 6. Разработка рабочих программы начального общего образования на основе ФГОС. 7. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ. 8. Разработка Образовательной программы ОУ. 9.Разработка Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 10. Разработка Программы формирования универсальных учебных действий. 11. Разработка Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. |
|  | Педагогический совет по введению ФГОС НОО второго поколения. | Директор школы, зам. директора по УВР | 01.02.2011 |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Директор школы | Январь 2011 |  |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Совет | январь 2011 |  |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. | Заместитель директора по УВР | февраль 2011 |  |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на заседаниях ШМО. | Руководители ШМО | По плану ШМО |  |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы | По необходимости |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | Зам. директор по УВР | в течение года |  |
|  | Организация участия педагогов школы в различных семинарах по вопросам введения ФГОС. | Зам. директор по УВР | в течение года |  |
|  | Разработка и утверждение Основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор школы | Май-август 2011 |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Директор школы | Май-июнь 2011 |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зам.директора по УВР, директор школы | май 2011 |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах. | Зам. директора по УВР | Май – июнь 2011года |  |
|  | Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. | Заместитель директора по УВР. | июнь 2011 года |  |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. | Заместитель директора по УВР. | июль 2011 года |  |
|  | Разработка программы формирования универсальных учебных действий. | Заместитель директора по УВР. | август 2011 года |  |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования в школе. | Директор школы | Март 2011 | 1.Курсы повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. 4. Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения. |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в введении ФГОС в 2011-2012 учебном году. | Директор школы | 1-е полугодие 2011 |  |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования. | Зам. директора по УВР. | В течение года |  |
|  | Проведение серии открытых уроков учителей начальных классов школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО | По плану ШМО |  |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. | Директор школы, завхоз | В течение года | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. 2. Внесение изменений в нормативно- правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 4. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 5.Обеспечение доступа педагогов ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы, Завхоз | В течение года |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС НОО. | Директор школы, зав. библиотекой | В течение года |  |
|  | Создание условий доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, учителям, переходящим на ФГОС НОО. | Зам. директора по УВР, учитель информатики | В течение года |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. |  | Апрель – май 2011 года | 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2.План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 3. Разработка мониторинга результатов освоения ООП НОО. |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО в МОУ СОШ № 28. | Зам. директора по УВР , учитель информатики | В течение года |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы | Август 2011года |  |