Приложение к приказу №7-3 от 02.02.2011

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) в МБОУ «Соколовская СОШ» 2011г

| Наименование мероприятия | Январь 2011 | Февраль | Март | апрель | май | Июнь-август | сентябрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знакомство с опытом работы по апробации ФГОС. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО | + | + |  |  |  |  |  | Определить алгоритм действий по подготовке введения ФГОС в школе. Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования по готовности введения ФГОС | Администрация |
| Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО МБОУ «Соколовская СОШ» | + |  |  |  |  |  |  | Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Глазкова В.Д. |
| Подготовка и проведение Педагогического Совета по теме: «Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением в практику работы школы ФГОС». |  | + |  |  |  |  |  | Систематизация знаний о ФГОС, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы школы. Решение о введении ФГОС с 01.09.2011 Утверждение Программы «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в МБОУ Соколовская СЛШ». | администрация |
| Разработка нормативно- правового обеспечения учебного процесса по введению ФГСО НОО. |  | + | + | + |  |  |  | Подготовка проектов приказов о введении ФГОС НОО | Директор школы |
| Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО в МБОУ «Соколовская СОШ» в 2011-2012 учебном году» | + |  |  |  |  |  |  | Создание Совета по введению и реализации Стандарта | Директор школы Зам.директора |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение «Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО в МБОУ «Соколовская СОШ» в 2011 – 2012 учебном году» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Организация системы контроля и мониторинга введения ФГСО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение Проекта модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения |  |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  | + |  |  |  | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ. | Администрация |
| Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  |  | + |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО. | Администрация |
| Разработка на основе ФГОС Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Соколовская СОШ» |  |  |  |  | + | + |  | Разработка и утверждение ООП НОО МБОУ «Соколовская СОШ» | Рабочая группа. |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы: - должностные инструкции педагогических работников; - иные документы. |  |  |  |  | + | + |  | Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. | Рабочая группа. |
| Реализации Учебного плана для 1-го класса школы в условиях введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  | + | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе | Зам.директора |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Администрация |
| Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  | + | + | + | + | + |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. | Руководитель МО нач.кл |
| Участия педагогов и руководителя школы в мероприятиях регионального и муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  | + | + | + | + | + | + | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО. | Администрация |
| Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): - стимулирование труда в школы. |  |  |  |  |  | + |  | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ. | Администрация |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | + | + | + | + | + | + | + | Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. | Администрация. |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. | + | + | + | + | + | + | + | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Администрация |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  |  |  | + | + | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО. | Администрация |
| Обеспечение доступа школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | + | + | + | + | + | + | + | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО. | Администрация |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | + | + | + | + | + | + | + | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Администрация |
| Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение диагностики готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  | + |  |  | + | + |  | Определение уровня готовности к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки. | Администрация |
| Создание системы взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Зам.директора |
| Участие в муниципальной системе мониторинга результатов освоения ООП НОО. |  |  |  |  | + | + | + | Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП НОО. | Администрация |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. |  |  |  |  | + | + | + | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО. | Администрация |
| Публичная отчетность о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  | + | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО. | Администрация |

Составил:

Заместитель директора по УВР В.Д. Глазкова ___________