План-график

мероприятий по направлению «Переход на новые образовательные стандарты»

| мероприятии по направлению | документы, обеспечивающие эти мероприятия | результаты и индикаторы | сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативной правовой базы по введению ФГОС ООО |  |  |  |
| - Создание нормативной правовой базы соответствующей требованиям ФГОС | приказы, положения, методические рекомендации | -создание нормативной правовой базы федерального, регионального, муниципального и школьного уровня; - пакет локальных актов. | до 01.08.2015 |
| 2. разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установления заработной платы работников школы. | локальные акты | повышение мотивации и стимулирование педагогов | апрель 2015г |
| 4. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | дополнительные соглашения |  | май 2015 |
| Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. Анализ обеспеченности школы учебниками в соответствии с требованиями ФГОС | информация | выявление существующих проблем | март 2015- 2019 |
| 2. Определение списка учебников в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение учащихся учебниками нового поколения | приказ об утверждении перечня учебников | использование в учебном процессе УМК и учебников соответствующих требованиям ФГОС. - 100% обеспеченность обучающихся учебниками | 2015-2019г |
| 3. Разработка и утверждение образовательной программы ООО | образовательная программа ООО | 1. соответствие содержания ОП требованиям ФГОС, 2. Полнота структурных компонентов. 3. Грамотность оформления | май 2015 |
| 4. Разработка плана методической работы обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | план методической работы | 1. повышение профессиональной компетентности педагогов. 2. оказание методической помощи. | 2015-2019 |
| 5. Внесение в систему мониторинга помимо предметных достижений обучающихся изучение универсальных способов деятельности личностного развития. | регламент подготовки к промежуточному и итоговому мониторингу достижений | учет личностных, предметных и метапредметных результатов | сентябрь- октябрь 2015 |
| 6. Проведение педагогических советов оп анализу и обсуждению первых результатов внедрения ФГОС | протоколы | 1.анализ полученных результатов. 2.выявление проблем | 2016-2020 |
| 7. Проведение заседания творческой группы учителей реализующих ФГОС |  | выявление существующих проблем | 2016-2020 |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. Анализ потребности школы в материально-техническом оснащении. | информация | выявление существующих проблем | июнь 2015 |
| 2. Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС | план | 1.приобретение мультимедийного оборудования. 2. приобретение программ, ЦОР. 3. приобретение оборудования и предметов для создания предметно-развивающей среды | 2015-2020 |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогов | план повышения квалификации | 100% учителей основной школы прошедших курсы повышения квалификации | 2015-2020 |
| 2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций. | новые должностные инструкции |  | июнь 2015 |
| Проведение просветительской и информационной работы |  |  |  |
| 1. Проведение родительских собраний посвященных вопросам введения ФГОС | протокол | повышение компетентности родителей в данном вопросе | март 2015-2020 |
| 2. Создание информационных уголков «ФГОС второго поколения» | информационный уголок | повышение компетентности родителей в данном вопросе | апрель 2015 |
| 3. Размещение информации по вопросам перехода на ФГОС ООО на сайте школы | информация | повышение компетентности родителей и педагогов в данном вопросе | май 2015 |
| Развитие системы управления качеством образования |  |  |  |
| 1. Формирование системы индикаторов, измерителей, методик оценки качества образования | система оценки качества образования в 5-9 классах | 1. своевременное выявление проблем и корректировка деятельности по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО с целью достижения высокого качества образования в школе. | 2015г |
| 2. Создание открытой системы информирования общественности о качестве образования в школе и развитие механизмов и форм публичной отчетности |  | участие потребителей и общественности в экспертизе качества образования | 2016г |
| Реализация контрольной деятельности как необходимого условия достижения качественного результата |  |  |  |
| 1. Проведение совещаний для учителей по проблемам перехода и работе по новым образовательным стандартам | протокол | повышение профессиональной компетентности педагогов, методическая помощь при имеющихся затруднениях | 2015-2020 |
| 2. Контроль за разработкой рабочих программ, программ внеурочной деятельности. | рабочие программы | повышение профессиональной компетентности педагогов, методическая помощь при имеющихся затруднениях | 2015-2020 |
| 3. Корректировка программ и планов на основании анализа первого года работы по ФГОС ООО | планы, программы | повышение профессиональной компетентности педагогов, повышение качества предоставляемых услуг | май 2016 |